湖南文理学院文件

校政字〔2017〕22号

湖南文理学院

关于印发《湖南文理学院教学改革研究项目管理办法》的通知

校属各单位：

《湖南文理学院教学改革研究项目管理办法》经学校研究通过，现予以公布。

湖南文理学院

2017年5月18日

湖南文理学院

教学改革研究项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强和改进教学改革研究项目的管理，进一步调动广大教师和教学管理人员参与教学研究活动的积极性和创造性，提高项目研究水平和管理效益，特制定本办法。

第二条  项目管理贯彻“科学、公正、自主、高效”的原则。实行科学选题，公正评审，择优立项，规范管理，注重绩效。

第三条  项目实行分级管理。学校负责制订教改项目研究指南，组织重点项目、委托（招标）项目的申报评审、立项检查与结题验收，负责重大成果的宣传、推广和应用等工作。各教学部门负责制订本单位教改项目规划，组织一般项目的申报评审、年度检查和结题验收，以及重点项目、委托（招标）项目的遴选推荐，并开展项目成果的宣传、推广和应用等工作。

第二章  项目分类与申报

第四条  学校每年发布项目指南，明确教研教改项目申报方向。立项项目主要包括以下几类：

1.委托（招标）项目。学校根据教学工作主体方向，在学校相关部门及教学院论证择优的基础上，为孵化重大教学成果而重点培育的项目。

2.重点项目。在学校相关部门及教学院已有培育基础，需学校专项资助的项目。

3.一般项目。由各教学单位进行培育的项目，这类项目充分尊重教学单位的自主评审权力，根据学校限额指标，以教学单位评审为基础，学校进行审核。

第五条  项目申报工作由学校统一布置。一般在每年上半年进行，每年申报立项一次。省级以上教改项目的申报立项，视其有关具体文件要求而定，原则上从校级重点、委托（招标）项目中择优遴选。

第六条  项目申请人应根据教学的实际需要和研究条件填写申报书。

1.申请人必须是高等学校的在编在岗教育工作者，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织教学改革研究与实践的能力，身体健康，能作为项目实际主持人并担负实质性研究工作。

2.申请人每次只能申报一个项目，申报重点项目的一般应具备讲师或其他中级以上专业技术职务。

3.原则上应组成课题组申报，课题组成员一般不超过5人。

4.项目主持人已承担教改项目尚未结题者，不得主持申报同级别项目。

第三章  项目评审与立项

第七条  项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则。项目评审的基本标准是：

1.项目选题符合教改项目立项指南的要求。

2.项目研究目标明确，有较好的研究和改革实践基础，研究力量较强，遵循教育教学规律，反映教改项目立项的指导思想，体现教育改革发展新要求，改革路线清晰，改革举措切实有效，有利于增强人才培养的适应性，有利于提高教学质量。

3.项目研究设计科学合理，理论研究与改革实践相结合，研究方法和实践途径可行。

4.项目注重实际应用，对提高人才培养质量和改善教学管理有指导作用和推广应用价值，项目预期成果丰硕，完成后可在一定范围内发挥示范辐射作用。

5.近3年已有相同或相近的研究内容，相比之下没有明显创新的申报项目原则上不再重复立项。

第八条  申报项目必须经过评审才能立项。

1.评审专家实行回避制度，参与申报项目的主持人必须回避。

2.一般项目由各教学单位组织专家评审，并遴选推荐重点、委托（招标）项目，评审结果经公示无异议后，报学校教务处审核；重点项目和委托（招标）项目的评审，由学校教务处、纪检监察处遴选专家，组成评审委员会集中评审，评审结果由分管校长审批。

3.学校教务处拟定教改项目立项的公示文件，公示无异议后，由学校党政办发文公布项目立项情况。

第四章  经费管理

第九条  项目经费在立项正式文件下发后划拨。项目经费分三块：一般项目经费；重点、委托（招标）项目经费；项目追加经费。其中，一般项目经费按指标一次性划拨到各教学单位统筹使用，优先资助教学改革研究成效突出的项目；重点、委托（招标）项目经费分年度划拨给项目主持人；项目追加经费经项目主持人申请、学校审批后，划拨给研究成效突出的重点、委托（招标）在研项目。

第十条  经费必须专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。经费开支范围包括：

1.图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2.数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

3.调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费及其它费用。

4.设备使用费：包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。

5.会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。

6.咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

7.劳务费：指非课题组成员、教学辅助人员的劳务支出等。

8.印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

9.其它：与项目研究直接相关的其它支出。

第十一条  项目经费一律纳入学校财务部门统一管理，各教学单位及教务处参与项目经费的日常管理。项目主持人按项目所列的各项经费支出范围，在学校财务部门的具体指导下使用项目经费。

第十二条  鼓励各教学单位自筹经费或统筹自有经费，有针对性的开展教学改革研究活动。

第五章	项目过程管理

第十三条  立项项目的申请书即为项目检查的依据，应严格履行。

第十四条  项目主持人依照项目内容要求，在项目研究任务范围内享有充分的自主权；负责项目总体研究计划的实施，推动课题组成员间的协作研究。

第十五条  实行项目年度检查制度。一般项目由各教学单位组织，检查结果报教务处备案；重点项目、委托（招标）项目的年度检查工作由学校教务处组织。检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；项目经费是否合规使用；是否有阶段性研究成果等。对于研究成果突出、年度检查优秀的项目，经申请可给予追加经费支持；对于没有进行实质性研究、无故不接受年度检查或年度检查不合格的项目，将核减下一年度经费，直至撤销立项。

第十六条  项目自批准之日起，研究周期一般不超过3年，不得随意更改研究计划，确需变更时要履行报批手续。

第六章  项目验收结题

第十七条  项目完成后，均需进行验收和结题，履行必要的结题手续：填写结题报告书，并提供项目申请书复印件和教改成果材料。

教改成果的形式包括：教改论文、著作、相关获奖、调研报告、实验报告、人才培养方案、教学计划、教学大纲、课程标准、讲义、教材（含实训教材）、实验指导书、教学课件、教学软件等。

教改其它成果和附件包括：研究成果属于人才培养方案、专业建设、课程建设、实验室建设等方面的，应附上建设方案以及被采用或使用效果的佐证材料；研究成果属于课件、软件等方面的，应附光盘和使用情况证明；研究成果被相关部门采用或在学术团体、学术会议上交流的，须附上课题成果已被采用、交流的相关证明。

第十八条  项目结题应具备以下条件：项目主持人按项目申报计划完成了研究和改革实践任务；教改项目取得了预期的成果，最终成果与立项时批准的预期成果相符，项目主持人作为第一署名人正式发表了1篇（本）以上与项目相关的教改论文（著作），对特殊的实践性强的项目，经专家组评议不便发表论文的例外；经费开支合理合规。

第十九条  学校在公布立项项目文件时，同时公布项目验收结题结果。结果分为通过验收结题、暂缓通过、撤销立项；暂缓通过的项目，应进行整改，再次提交验收结题报告；撤销立项的项目将追究项目负责人及相关单位的责任，并收回研究经费，两年内不受理该项目负责人提出的研究立项申请。

第二十条  教改项目应在规定的时间内完成结题工作。项目到期未结题的，可申请延期一年结题，一年后仍未结题的，撤销立项资格。项目到期结题后有经费结余的，由项目负责人用于项目的进一步研究与实践。

第二十一条  省级以上教改项目的验收结题按上级有关文件执行。

第七章  组织领导

第二十二条  学校教学改革研究项目管理工作由分管校长领导，各教学单位和教务处负责日常管理，加强对项目研究工作的管理、指导和督促检查。在组织教改项目研究过程中，要边研究、边实践、边总结，注重孵化教学成果，努力提高项目研究质量和实践效果。

第二十三条  各教学单位要把获准立项的项目纳入本单位的教学和科研工作计划，为教学改革研究创造良好的条件，定期检查和总结，并做好优秀成果的应用和推广工作。

第八章	附  则

第二十四条  本办法由湖南文理学院教学指导委员会负责解释。

第二十五条  本办法自公布日起实施。原《教学改革研究项目立项及管理办法》（院政字〔2002〕03号）同时废止。

湖南文理学院党政办公室                2017年5月22日印发